## Tabelle1
Arbeit | Aufwand (h) |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Fr |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Fr |  |  |  | IPERKA Phase
|  |  | 2023-03-14 |  |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 2023-03-17 |  |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | 2023-03-22 |  |  |  | 2023-03-24
| Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
Dokumentation ergänzen | 30 | 33 | [22 empty] | Abgabe Projekt |  |  | Sollzeit
Istzeit
Erstellung Projektantrag (06.03.23 | 4 | 4 | [25 empty] | Meilenstein
Aufbau der Dokumentation | 2 | 1.5
Grobe Version des Zeitplanes erstellen | 2 | 2.5
Kriterienkatalog Studieren | 1.5 | 1 | [24 empty] | Informieren
Zeitplan fertigstellen | 1 | 1 | [24 empty] | Planen
Konzept für die Realiserung erstellen | 2 | 2
Modell der Datenbank erstellen | 1.5 | 1
Testkonzept erstellen | 2 | 2.5
Lösungsvariante festlegen | 0.5 | 0.5 | [24 empty] | Entscheiden
Einrichten der Projektumgebung | 1.5 | 1 | [24 empty] | Realisieren
Erstellen der Datenbank | 2.5 | 3
Autorisierung (Login & Logout), Rollen implementieren | 1 | 1
Upload, Download & Löschen von Dateien implementieren | 4.5 | 1
Teilen von Dateien, Adminansicht implementieren | 2.5 | 2
Validierung Felder | 1.5 | 1
Suche (Dateien) implementieren | 4.5 | 3.5
Umgebung fürs Testen einrichten | 1.5 | 1 | [24 empty] | Kontrollieren
Testfälle Testen | 4.5 | 4.5
Reflexion & Fazit | 2.5 | 2 | [24 empty] | Auswerten
Total | 73 | 69